## Slide 1: Результаты проверки расходования бюджетных средств, направленных на строительство бассейна на территории МОУ «СОШ №**»
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»

## Slide 2
Заказчик строительства (объект проверки) – МКУ «Капитальное строительство»
Общая сумма затрат на строительство - 135 821,4 тыс. рублей, в том числе:
    за счет средств областного бюджета – 86 000,0 тыс. рублей;
    за счет средств бюджета города – 49 821,4 тыс. рублей.
Проектная организация - ООО «***» (договор на сумму 599,0 тыс. рублей).
Подрядчик - ООО «***» (3 контракта на строительные работы на общую сумму 115 371,0 тыс. рублей).
Организация строительного контроля - ООО «***» (договор на сумму 600,0 тыс. рублей).
Общая сумма выявленных нарушений – 12 551,3 тыс. рублей (9,2 % от суммы затрат на строительство).
Возвращено в бюджет по результатам проверки – 4 296,5 тыс. рублей.
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»

## Slide 3: Неправомерное заключение дополнительных соглашений
При исполнении контрактов в отсутствие независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность их исполнения, неправомерно заключались дополнительные соглашения, в том числе:
добавляющие условие о выплате аванса в размере 30%, не предусмотренное при проведение торгов;
изменяющие первоначальные сроки выполнения работ.
Такое изменение существенных условий исполнения контракта дало преимущество победителю торгов.
Изначальное установление этих условий могло повысить конкуренцию при заключении контракта, в том числе получить более низкое ценовое предложение.
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»

## Slide 4: Огнезащитная обработка металлоконструкций здания
При корректировке проекта значительная часть несущих металлоконструкций здания была замена на железобетонные.
Общая масса металлоконструкций была уменьшена с 64 до 38 тонн (или на 41%).
При этом в 2,7 раза выросла стоимость работ по обработке огнезащитным составом металлоконструкций.
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»

## Slide 5: Замена огнезащитного состава на более дорогой
Первоначально предусмотрено проектом и контрактом | Изменено при исполнении контракта и корректировке проекта
Огнезащитный состав (краска) | 
ФРИЗОЛ | АК-121 Defender M solvent
Площадь обрабатываемой поверхности, кв.м | 
1537,9 | 1047,0
Стоимость, тыс. рублей | 
905,0 | 1641,8
Изменение вида огнезащитного состава не повлияло на требуемый предел огнестойкости металлических конструкций и степень огнестойкости здания.
В результате замены краски стоимость материала увеличилась на 943,0 тыс. рублей,
что не соответствует принципу эффективного использования бюджетных средств.
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»

## Slide 6: Замена сметной расценки на работы по огнезащитной обработке металлоконструкций
Согласно проколу испытаний ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Саратовской области (пожарная лаборатория) от 05.12.2024 № 559-3-2 толщина слоя состава лакокрасочного огнезащитного «DEFENDER M solvent (АК-121)»
на металлоконструкциях бассейна составляет
в среднем 0,99 мм
(от 0,66 до 1,33 мм).
Первоначально предусмотрено проектом и контрактом | Изменено при исполнении контракта и корректировке проекта
Расценка | 
ФЕР26-02-011-01 «Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности: толщина покрытия 1 мм» - 376,97 руб. /100 м2 | ФЕР26-02-002-01 «Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм с пределом огнестойкости: 0,5 часа» - 1937,67 руб. /100м2
Общая площадь обрабатываемой поверхности, кв.м | 
1537,94 | 1047,0
Стоимость, тыс. рублей | 
186,8 | 1373,3
Необоснованная замена сметной расценки привела
к избыточному расходованию бюджетных средств на общую сумму 1 235,7 тыс. рублей
По результатам проверки денежные средства возвращены подрядчиком
в бюджет
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»

## Slide 7: Завышение стоимости облицовки плиткой чаши бассейна
Cогласно контракту чаша бассейна должна быть облицована фарфоровой плиткой (голубого и темно-синего цветов размером 12,5х25 см). Вместо фарфоровой плитки использовалась более дешевая керамическая плитка (размером 12х24,5 см).
Предусмотрено контрактом и отражено в актах о приемке (КС-2) | Фактически использовалось
Голубая плитка (401 м²) | 
фарфоровая на сумму 2194,8 тыс. руб. (5,5 тыс. руб. за 1 м²) | керамическая на сумму 835,3 тыс. руб. (2,1 тыс. руб. за 1 м²)
Темно-синяя (30 м²) | 
фарфоровая на сумму 325,2 тыс. руб. (10,9 тыс. руб. за 1 м²). | керамическая на сумму 61,9 тыс. руб. (2,1 тыс. руб. за 1 м²).
Ненадлежащая приемка заказчиком плитки повлекла неправомерные расходы на общую сумму 3211,2 тыс. рублей, в том числе избыточные расходы на оплату керамической плитки по цене фарфоровой составили 2245,7 тыс. рублей.
По результатам проверки избыточно полученные денежные средства возвращены подрядчиком в бюджет.
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»

## Slide 8: Некорректное применение индексов при определении цены контракта
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»
Индекс изменения сметной стоимости на СМР на 4 кв. 2024 года (на оплату труда) | Индекс изменения сметной стоимости на СМР на 4 кв. 2024 года (на материалы изделия и конструкции) | Индекс изменения сметной стоимости на СМР на 4 кв. 2024 года (на эксплуатацию машин и механизмов) | Индекс прогнозной инфляции
32,78 | 9,68 | 12,76 | 1
Индекс изменения сметной стоимости на СМР на 4 кв. 2024 года (на оплату труда) | Индекс изменения сметной стоимости на СМР на 4 кв. 2024 года (на материалы изделия и конструкции | Индекс изменения сметной стоимости на СМР на 4 кв. 2024 года (на эксплуатацию машин и механизмов) | Индекс прогнозной инфляции | Индекс фактической инфляции
32,78 | 9,68 | 12,76 | 1,013 | 1,0193
В соответствии с требованиями законодательства в случае внесения изменений в проектную документацию цена дополнительно внесенных работ по строительству бассейна с учетом сроков выполнения работ должна быть рассчитана c применением следующих индексов:
В результате некорректное применение индексов при заключении дополнительного соглашения к контракту привело к удорожанию его цены на сумму 671,5 тыс. рублей.
Фактически при заключении дополнительного соглашения стоимость конструктивных элементов «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» была рассчитана c применением следующих индексов:

## Slide 9: Нарушения и недостатки при приобретении и приемке отдельного оборудования, материалов и инвентаря
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»
Заказчиком осуществлена ненадлежащая приемка и оплата работ по монтажу камер видеонаблюдения, не соответствующих условиям заключенного контракта в части их модели и технических характеристик (разрешение съемки ниже в 2,5 раза), что привело к неправомерным расходам на оплату данного оборудования на общую сумму 313,9 тыс. руб.
По результатам проверки от подрядчика получено гарантийное письмо о замене камер.
Заказчиком произведена приемка и оплата отсутствующего оборудования и фактически невыполненных работ по его установке на общую сумму 283,0 тыс. рублей, в т.ч.:
стартовых тумб на сумму 106,3 тыс. руб.,
гарнитуры туалетной на сумму 97,6 тыс. руб.,
металлических экранов для радиаторов на сумму 44,4 тыс. руб.,
сидений складных для душа на сумму 34,7 тыс. руб.
Нецелевое использование бюджетных средств
По результатам проверки подрядчиком возвращены в бюджет необоснованно полученные денежные средства в сумме 238,6 тыс. руб., экраны для радиаторов были установлены

## Slide 10: Ненадлежащая приемка работ по облицовке фасада и кровли сэндвич-панелями
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»
Предусмотрено контрактом и отражено в актах о приемке (КС-2) | Фактически использовались
сэндвич-панели с толщиной металлической облицовки 0,7 мм | сэндвич-панели с толщиной металлической облицовки 0,5 мм
Ненадлежащая приемка заказчиком работ по монтажу стеновых и кровельных сэндвич-панелей повлекла неправомерные расходы на общую сумму 3874,5 тыс. рублей.
В том числе избыточные расходы на оплату стоимости фактически использовавшегося более дешевого материала составили 245,1 тыс. рублей.
По результатам проверки избыточно полученные денежные средства возвращены подрядчиком в бюджет.

## Slide 11: Приобретение оборудования и инвентаря по завышенной стоимости
При обосновании цены договоров с единственным поставщиком заказчиком не приняты исчерпывающие меры по анализу стоимости приобретаемого товара (роллер для разделительных дорожек, противоскользящее покрытие), что повлекло приобретение оборудования по завышенной на общую сумму 529,2 тыс. рублей стоимости, что является неэффективным использованием бюджетных средств.
При заключении дополнительного соглашения была неправомерно увеличена стоимость материала «Решетка перелива (ширина 295 мм высота 35 мм)» на сумму 95,6 тыс. рублей (без изменения его технических и функциональных характеристик), что является неэффективным использованием бюджетных средств.
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»

## Slide 12: Недостатки выполненных работ
При осмотре здания бассейна были установлены факты провалов и обрушения наружных лестниц (ступеней), крылец и пандусов, разрушения и просадки асфальтобетонного покрытия тротуаров.
По результатам контрольного мероприятия подрядчик провел ремонтно-восстановительные работы
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»

## Slide 13
В ходе неоднократных осмотров здания бассейна были установлены факты постоянного пребывания воды в подвальный этаж (подтопления).
В результате воздействия воды размыта штукатурка по низу стен подвала. Нижняя часть металлических противопожарных дверей покрыты следами ржавчины. Существует риск затопления электрооборудования.
Подрядчиком представлено гарантийное письмо об устранении данного недостатка (дополнительная гидроизоляция фундамента).
Недостатки выполненных работ
Вода в подвале здания бассейна
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»

## Slide 14: Изменение марки стали несущих колонн
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»
В соответствии с проектом несущие колонны каркаса здания должны быть произведены из стальных труб квадратного сечения 200х200х8 мм марки С255 (ГОСТ 27772-2015).
Согласно сертификату качества при монтаже колонн каркаса основного здания применялись прокатные трубы квадратного сечения 200х200х8 мм из стали марки Ст3сп-5 (ГОСТ 380-2005).
В нарушение градостроительного законодательства в отношении внесенных изменений не проводилась повторная государственная экспертиза, что не обеспечивает исключение рисков ухудшения прочности и устойчивости конструкций сооружения.
Согласно полученному ответу ГАУ «Саратовский РЦЭС» такая замена марок стали, исходя из проведенных инженером проекта расчётов, допустима.

## Slide 15: Ненадлежащее проведение строительного контроля
При наличии обстоятельств, свидетельствующих о формальном исполнении обязательств ООО «Инженерингстройсервис» (подтверждены объемы фактически невыполненных, ненадлежаще выполненных работ), услуги по договорам на осуществление строительного контроля на общую сумму 600 тыс. рублей не могут считаться качественными, а результат оказанных услуг достигнутым (расходы на их оплату неэффективны).
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»

## Slide 16
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»